## ประกาศ
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)
หน่วยงานแขวงทางหลวงระยอง กรม/จังหวัด ระยอง กระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน |  | ลักษณะงาน (√) |  | วิธีการ (√) |  |  |  |  | แผนปฎิบัติการ |  |  | แผนการจ่ายเงิน |  | เป็นไปตามแผน (√) | ไม่เป็นไปตามแผน (√) | หมายเหตุ
และสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายงาน | จำนวนหน่วยนับ | งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป | งานที่เสร็จภายในปี........... | จัดซื้อ | จัดจ้าง | สอบราคา | ประ กวดราคา | อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะลงนามในสัญญา(เดือน/ปี) | คาดว่าจะมีการส่งมอบ ปี.......(เดือน/ปี) | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี...............(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท)
1 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 30850 | ตร.ม. | [6 empty] | √ | รย./eb/46/2564 | 2564 | 2564 | 22900000
| ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา – อ่างเก็บน้ำ | [9 empty] | ลว. 8 ม.ค. 64
หนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 – กม.23+892
2 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/47/2564 | 2564 | 2564 | 2700000
| ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 2 | [9 empty] | ลว. 8 ม.ค. 64
ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938
3 | งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/48/2564 | 2564 | 2564 | 2800000
| ตอน ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 | [9 empty] | ลว. 11 ม.ค. 64
ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464
4 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) | 1 | แห่ง | [6 empty] | √ | รย./eb/49/2564 | 2564 | 2564 | 1015000
| บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอนยุบชงโค - แกลง | [9 empty] | ลว. 11 ม.ค. 64
ระหว่าง กม.96+640 - กม.99+821
แบบฟอร์มแนบ 2

## สัญญา
แบบรายงานผลการปฎิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาสที่ 2)
หน่วยงานแขวงทางหลวงระยอง กรม/จังหวัด ระยอง กระทรวงคมนาคม
ลำดับที่ | แผนงาน | หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน |  | ลักษณะงาน (√) |  |  |  | การเบิก - จ่าย |  | เป็นไปตามแผน (√) | ไม่เป็นไปตามแผน (√) | หมายเหตุ
และสิ่งก่อสร้าง
| งาน/โครงการ | รายงาน | จำนวนหน่วยนับ | จัดหาโดยวิธี | ประกาศสอบราคา/ ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี) | ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี) | การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี) | เงินงบประมาณ(ล้านบาท) | เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ(ล้านบาท)
1 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/18 /2564 | รย.1/2564 | 1964-03-06 | 1047800 |  | √
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0202 |  |  |  | ลว. 24 พ.ย. 63 | ลว 5 ม.ค.64
ตอน บ้านค่าย - ระยอง ตอน 3 ระหว่าง กม.56+104 - กม.56+105
2 | จ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/13 /2564 | รย.2/2564 | 1964-04-05 | 1947800 |  | √
| 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 5 ระหว่าง กม. 246+421 – |  |  |  | ลว. 23 พ.ย. 63 | ลว 5 ม.ค.64
กม.247+037
3 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 | 12600 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/11 /2564 | รย.3/2564 | 1964-02-15 | 4394300 |  | √
| ตอนควบคุม 0601 ตอน ป่าเตียน - บ้านสิ้ว ตอน 2 (ชื่อตอนเก่า) |  |  |  | ลว. 23 พ.ย. 63 | ลว 8 ม.ค.64
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน2
(ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.281+550 - กม.282+695 (RT)
4 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/17 /2564 | รย.4/2564 |  | 1178000 |  | √
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 2 |  |  |  | ลว. 24 พ.ย. 63 | ลว 8 ม.ค.64
ระหว่าง กม.228+422 - กม.228+854
5 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/1 /2564 | รย.5/2564 |  | 1890000 |  | √
| สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงเชิงเนิน แขวงทางหลวงระยอง |  |  |  | ลว. 5 พ.ย. 63 | ลว 8 ม.ค.64
จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด
ที่ กม.223+650
6 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/3 /2564 | รย.6/2564 |  | 1690000 |  | √
| ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง |  |  |  | ลว. 6 พ.ย. 63 | ลว 8 ม.ค.64
ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 ตอน มาบตาพุด - ระยอง
กม 219+000 (ด้านซ้ายทาง)
7 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/4 /2564 | รย.7/2564 |  | 714000 |  | √
| แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0502 |  |  |  | ลว. 6 พ.ย. 63 | ลว 8 ม.ค.64
ตอน มาบตาพุด - ระยอง ที่ กม 219+000 (ด้านซ้ายทาง)
8 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/2 /2564 | รย.8/2564 |  | 1190000 |  | √
| ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังจันทร์ |  |  |  | ลว. 5 พ.ย. 63 | ลว 8 ม.ค.64
แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง ทางหลวงหมายเลข 344
ตอนควบคุม 0201 ตอน คลองเขต - ยุบชงโค ที่ กม.78+063
9 | งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชน | 73740 | ตร.ม. | (e-bidding) | ทล.14/eb/31/2564 | รย.9/2564 | 1964-03-12 | 18572000 |  | √
| อย่างทั่วถึง ในอำเภอแกลง กิจกรรมหลัก งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข |  |  |  | ลว. 4 ธ.ค. 63 | ลว 11 ม.ค.64
3145 ตอนท่าเรือแกลง-แหลมแม่พิมพ์ ช่วง กม.ที่ 11+330 - 16+375
(ช่วง กม.ที่ทำจริง 10+795 - 16+940) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
10 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 | 40205 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/7 /2564 | รย.10/2564 | 1964-02-11 | 12514200 |  | √
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ระหว่าง กม.227+757 - |  |  |  | ลว. 17 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
กม.229+530
11 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/29 /2564 | รย.11/2564 |  | 2467700 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 2 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
ระหว่าง กม.250+430 - กม.251+438
12 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/30 /2564 | รย.12/2564 |  | 2070557 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
ระหว่าง กม.248+770 - กม.249+598
13 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/34 /2564 | รย.13/2564 |  | 3291800 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 15 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
ระหว่าง กม.269+818 - กม.270+384 และ กม.272+064 -
กม. 272+513
14 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/25 /2564 | รย.14/2564 | 1964-03-09 | 823032 |  | √
| (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 |  |  |  | ลว. 26 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 16 ระหว่าง กม.270+828 -
กม.271+285
15 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/32 /2564 | รย.15/2564 |  | 2428800 |  | √
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 3 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
ระหว่าง กม.231+066 - กม.232+074
16 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/22 /2564 | รย.16/2564 | 1964-03-15 | 600000 |  | √
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 |  |  |  | ลว. 25 พ.ย. 63 | ลว 14 ม.ค.64
ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 19 ระหว่าง กม.275+676 - กม.275+677
17 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3574 | 41305 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/15 /2564 | รย.17/2564 | 1964-04-05 | 12818400 |  | √
| ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาน้อย - บ้านค่าย ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) |  |  |  | ลว. 24 พ.ย. 63 | ลว 15 ม.ค.64
ทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 ตอน เขาคันทรง - เขาน้อย
ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.22+610 - กม.24+595
18 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/27 /2564 | รย.18/2564 | 1964-03-30 | 1669400 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 6 |  |  |  | ลว. 26 พ.ย. 63 | ลว 15 ม.ค.64
ระหว่าง กม.255+660 – กม.256+248
19 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 2 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/28 /2564 | รย.19/2564 |  | 1813000 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 7 |  |  |  | ลว. 26 พ.ย. 63 | ลว 15 ม.ค.64
ระหว่าง กม.256+902 – กม.257+430
20 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/31 /2564 | รย.20/2564 |  | 4563500 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 1 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 15 ม.ค.64
ระหว่าง กม.280+014 - กม.282+007
21 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/44 /2564 | รย.21/2564 | 1964-02-15 | 1599800 |  | √
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง - กะเฉด ตอน 4 |  |  |  | ลว. 14 ธ.ค. 63 | ลว 15 ม.ค.64
ระหว่าง กม.231+844 - กม.232+000
22 | งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3145 | 15625 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/5 /2564 | รย.22/2564 | 1964-02-16 | 5313375 |  | √
| ตอนควบคุม 0101 ตอน บ้านเพ – ท่าเรือแกลง ระหว่าง กม.5+370 - |  |  |  | ลว. 17 พ.ย. 63 | ลว 15 ม.ค.64
กม.6+572
23 | งานจ้างเหมางานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/40 /2564 | รย.23/2564 | 1964-03-04 | 968970 |  | √
| 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 4 ระหว่าง กม.252+275 - |  |  |  | ลว. 7 ธ.ค. 63 | ลว 15 ม.ค.64
กม.252+555
24 | งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตราย | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/36 /2564 | รย.24/2564 |  | 11930200 |  | √
| ข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 15 ม.ค.64
ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 ระหว่าง กม.278+090 - กม.281+457
25 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/23 /2564 | รย.25/2564 |  | 1581800 |  | √
| ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง – กะเฉด ตอน 1 |  |  |  | ลว. 25 พ.ย. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ระหว่าง กม.227+500 - กม.228+112
26 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตรายบนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/35 /2564 | รย.26/2564 | 1964-03-22 | 2719200 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 8 |  |  |  | ลว. 27 พ.ย. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ระหว่าง กม.257+430 – กม.258+336
27 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 27525 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/6 /2564 | รย.27/2564 |  | 20218000 |  | √
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด |  |  |  | ลว. 17 พ.ย. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ตอน 1 ระหว่าง กม.245+865 - กม.247+115
28 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 26595 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/8 /2564 | รย.28/2564 |  | 19747000 |  | √
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0501 ตอน พลูตาหลวง - |  |  |  | ลว. 17 พ.ย. 63 | ลว 18 ม.ค.64
มาบตาพุด ระหว่าง กม.187+710 – กม.189+018
29 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 16620 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/10 /2564 | รย.29/2564 |  | 19988000 |  | √
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0503 ตอน ระยอง-กะเฉด |  |  |  | ลว. 23 พ.ย. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ตอน 2 ระหว่าง กม.237+850 – กม.238+550
30 | งานจ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/39 /2564 | รย.30/2564 | 1964-02-17 | 755250 |  | √
| 363 ตอนควบคุม 0100 ตอน ศูนย์ราชการระยอง - นิคมอุตสาหกรรม |  |  |  | ลว. 1 ธ.ค. 63 | ลว 18 ม.ค.64
มาบตาพุด ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+760
31 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/45 /2564 | รย.31/2564 | 1964-03-09 | 1249990 |  | √
| (ซ่อมไฟสัญญาณจราจร) บนทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนควบคุม 0201 |  |  |  | ลว. 17 ธ.ค. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ตอน เขาคันทรง-บ้านค่าย ตอน 1 ระหว่าง กม.14+542 - กม.14+543
32 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/41 /2564 | รย.32/2564 |  | 1005900 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 3 |  |  |  | ลว. 7 ธ.ค. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ระหว่าง กม.251+814 - กม.252+174
33 | งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/43 /2564 | รย.33/2564 |  | 1285900 |  | √
| ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด – นายายอาม ตอน 5 |  |  |  | ลว. 8 ธ.ค. 63 | ลว 18 ม.ค.64
ระหว่าง กม.253+462 - กม.253+930
34 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง | 16765 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/12 /2564 | รย.34/2564 |  | 19978800 |  | √
| ระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด - |  |  |  | ลว. 23 พ.ย. 63 | ลว 19 ม.ค.64
ป่าเตียน ตอน 1 (ชื่อตอนเก่า) ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504
ตอน กะเฉด - นายายอาม ตอน 1 (ชื่อตอนใหม่) ระหว่าง กม.271+490 -
กม.272+170
35 | งานจ้างเหมาทำการโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/16 /2564 | รย.35/2564 |  | 13988000 |  | √
| บนทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา – |  |  |  | ลว. 24 พ.ย. 63 | ลว 19 ม.ค.64
อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ระหว่าง กม.21+880 - กม.22+490
36 | งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเพื่อบริการประชาชน | 38360 | ตร.ม. | (e-bidding) | ทล./eb/32/2564 | รย.36/2564 | 1964-03-04 | 13858000 |  | √
| อย่างทั่วถึง ในอำเภอปลวกแดง กิจกรรมหลัก ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม |  |  |  | ลว. 4 ธ.ค. 63 | ลว 19 ม.ค.64
นำกลับมาใช้ใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 3574 ตอนเขาน้อย – บ้านค่าย
ช่วง กม.ที่ 26+250 – 27+925 ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
37 | งานจ้างเหมาทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวง | 1 | แห่ง | (e-bidding) | ทล.14/eb/27/2564 | รย.37/2564 |  | 66843000 |  | √
| ทางหลวงหมายเลข 3578 ตอน ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล |  |  |  | ลว. 25 พ.ย.63 | ลว 28 ม.ค.64
ระหว่าง กม.1+795 - กม.3+655
38 | งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง | 1 | แห่ง | (e-bidding) | ทล.14/eb/26/2564 | รย.38/2564 |  | 16214000 |  | √
| กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3145 |  |  |  | ลว. 26 พ.ย.63 | ลว 5 ก.พ.64
ตอน ท่าเรือแกลง-แหลมแม่พิมพ์ ระหว่าง กม. 17+585 – กม. 18+321
39 | งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/47/2564 | รย.39/2564 |  | 2629680 |  | √
| ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 2 |  |  |  | ลว. 8 ม.ค. 64 | ลว 9 ก.พ.64
ระหว่าง กม.286+937 - กม.286+938
40 | งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค | 30850 | ตร.ม. | (e-bidding) | รย./eb/46/2564 | รย.40/2564 |  | 21251200 |  | √
| ทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนิคมพัฒนา – อ่างเก็บน้ำ |  |  |  | ลว. 8 ม.ค. 64 | ลว 9 ก.พ.64
หนองปลาไหล ระหว่าง กม.22+490 – กม.23+892
41 | งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 3 | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/48/2564 | รย.41/2564 |  | 2759590 |  | √
| ตอน ตอนควบคุม 0504 ตอน กะเฉด-นายายอาม ตอน 1 |  |  |  | ลว. 11 ม.ค. 64 | ลว 17 ก.พ.64
ระหว่าง กม.281+463 - กม.281+464
42 | งานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง) | 1 | แห่ง | (e-bidding) | รย./eb/49/2564 | รย.42/2564 |  | 1009879 |  | √
| บนทางหลวงหมายเลข 344 ตอนควบคุม 0202 ตอนยุบชงโค - แกลง |  |  |  | ลว. 11 ม.ค. 64 | ลว 3 มี.ค.64
ระหว่าง กม.96+640 - กม.99+821
แบบฟอร์มแนบ 2
1