## 0คำอธิบาย
กระบวนงานหรือโครงการที่ต้องทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ลำดับ | ประเภทหน่วยงาน | รายละเอียด
1 | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ตามที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด จำนวน ๑ กระบวนงาน/โครงการ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (รายละเอียดตามแนบท้าย)
2 | รัฐวิสาหกิจ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้างงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
3 | องค์การมหาชน | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
4 | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
5 | จัดชื้อจัดจ้าง | จังหวัด จัดสรรงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการ งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ (งบพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด) ของส่วนราชการระดับภูมิภาค
6 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา) | (๑) กรุงเทพมหานคร ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต โครงการจัดชื้อจัดจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
(๒) สำนักงานเขตใน กทม. ๕๐ เขต และเมืองพัทยา ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตกระบวนงานการให้บริการ ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้คัดเลือก ๑ กระบวนงาน
หมายเหตุ :
๑. กรณีหน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ทำการคัดเลือกโครงการจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณที่มีวงเงินสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ
๒. ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานสามารถถอดบทเรียน (Lesson learned) เรื่องร้องเรียนที่มีการรายงานข้อร้องเรียนทางวินัย ตามมติ ครม. ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และมติ ครม. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ หรือคดีการทุจริตประพฤติมิชอบ ประกอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อลดโอกาสเกิดซ้ำ
๓. สำหรับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้แนบรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการ ในรูป แบบไฟล์ MS World หรือไฟล์ MS Excel พร้อมรายงานรอบที่ ๑ ทุกโครงการ
๔. กรณีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการที่มีงบประมาณสูงสุด จำนวน ๑ โครงการ ถึงแม้โครงการที่เข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) หรือโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ CoST (Construction Sector Transparency) หรือ โครงการร่วมโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ( Public Private Partnership : PPP) ก็ให้ทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

## dataset (hidden)
ประเภทความเสี่ยงที่ส่งรายงาน | ศปท.กระทรวง | ด้านประเภทความเสี่ยง | ประเภทงบประมาณ |  |  | ประเภทหน่วยงาน | ระดับความเสี่ยง | อนุมัติ | เผยแพร่ | คะแนน | ระดับ | ประเภทงบประมาณ | โครงการ IP | โครงการ CoST | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
กระบวนงาน | ไม่สังกัดกระทรวง | ด้านที่ 1 การพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | โอกาส (Likelihood) | หน่วยงานระดับกรม/เทียบเท่า | ต่ำ | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | 1 | ต่ำ | เงินงบประมาณ | เข้าร่วมโครงการ IP | เข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | ศปท. กระทรวงกลาโหม | ด้านที่ 2 การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | ผลกระทบ (Impact) | รัฐวิสาหกิจ | ปานกลาง | ยังไม่ผ่านการอนุมัติ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | 2 | ปานกลาง | เงินนอกงบประมาณ | มีแผนเข้าร่วมโครงการ IP | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
| ศปท. กระทรวงการคลัง | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง |  | เข้าร่วมโครงการ CoST |  | องค์การมหาชน | สูง |  |  | 3 | สูง |  |  |  | ประกาศเชิญชวน -วิธีประสอบราคา
| ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ |  |  | มีแผนเข้าร่วมโครงการ CoST |  | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | สูงมาก |  |  | 4 | สูงมาก |  |  |  | คัดเลือก
| ศปท. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา |  |  |  |  | จังหวัด | ไม่ระบุ |  |  | 5 |  |  |  |  | เฉพาะเจาะจง
| ศปท. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ |  |  |  |  | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กทม. สำนักงานเขต กทม และเมืองพัทยา)
ศปท. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ศปท. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศปท. กระทรวงคมนาคม
ศปท. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ศปท. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศปท. กระทรวงพลังงาน
ศปท. กระทรวงพาณิชย์
ศปท. กระทรวงมหาดไทย
ศปท. กระทรวงยุติธรรม
ศปท. กระทรวงแรงงาน
ศปท. กระทรวงวัฒนธรรม
ศปท. กระทรวงศึกษาธิการ
ศปท. กระทรวงสาธารณสุข
ศปท. กระทรวงอุตสาหกรรม
ศปท. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ศปท. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศปท. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศปท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
ศปท. สำนักงบประมาณ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปที่ดินแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศปท. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ศปท. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ศปท. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ศปท. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ศปท. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ศปท. สำนักนายกรัฐมนตรี
ศปท. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ประเภทหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง | โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี | ศปท. กระทรวงคมนาคม | แขวงทางหลวงจันทบุรี | หน่วยงานอื่นๆของรัฐ | ด้านที่ 3 โครงการจัดชื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (ด้านการใช้งบประมาณ)
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | 1 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี | มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact) | แทบจะไม่มี | เริ่มมีความกังวลและสอบถามข้อมูล | มีการส่งหนังสือร้องเรียนและตั้งคำถามต่อการทำงานโดยไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน | ร้องเรียนต่อสื่อมวลชนและมีการออกข่าว | เกิดการฟ้องร้องต่อศาล หรือหน่วยงานกำกับดูแล องค์กรตรวจสอบทำการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงคมนาคม | แขวงทางหลวงจันทบุรี
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง ตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี | 1 | การคำนวณราคากลาง | การจัดทำราคากลางสูงกว่าความเป็นจริง | 3 | 3 | 9 | สูง
| 2 | การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง | การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหาเอื้อประโยชน์พวกพ้อง | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 3 | การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ | การนำร่างเอกสาร e-Bidingประกาศขึ้นเว็บไซต์เฉพาะกลุ่ม | 1 | 3 | 3 | ปานกลาง
| 4 | การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 5 | การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน | การควบคุมงานไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา | 5 | 2 | 10 | สูง
| 6 | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน | การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน ไม่เป็นไปตาม TOR หรือสัญญา | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง
| 7 | การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | การคำนวณ PAYMENT (จ่ายค่างาน) มากกว่างานที่ทำได้จริงในสนาม | 2 | 3 | 6 | ปานกลาง

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวงคมนาคม | แขวงทางหลวงจันทบุรี
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | http://chanthaburi.doh.go.th/chanthaburi/content/page/page/236664
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
การคำนวณราคากลาง | สูง | กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง | -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง '-คำนวณราคากลางงานก่อสร้างของ ทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิคส์ (eGP) '-จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถ Gเลือกใช้ได้ '-ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง '-จัดส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำ กว่า 15 % ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน | มกราคม 2566 | ไม่มี | งานวางแผน แขวงทางหลวงจันทบุรี | 1
การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง | ปานกลาง | พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | -ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงาน ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกครั้ง -กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้าง ด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง -กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ไว้ด้วย | กุมภาพันธ์ 2566 | ไม่มี | งานพัสดุ แขวงทางหลวงจันทบุรี | 2
การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ | ปานกลาง | -กำหนดการนำร่างเอกสารe-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ตามข้อกำหนด พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 | -ควบคุมการนำประกาศฯขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง(โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) -ตรวจสอบมีผู้วิจารณ์หรือไม่ ตามเว็บไซต์ที่นำขึ้น และตอบข้อวิจารณ์โดยงานพัสดุ -การเผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ทุกงาน ทุกวงเงิน | กุมภาพันธ์ 2566 | ไม่มี | งานพัสดุ แขวงทางหลวงจันทบุรี | 3
การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | ปานกลาง | -กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน | -ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก | มีนาคม 2566 | ไม่มี | งานพัสดุ แขวงทางหลวงจันทบุรี | 4
การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน | สูง | -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ | -กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจงานระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้คำแนะนำและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง - จัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน -มีการถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน - จัดทำรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค - การพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์ - ตรวจสอบวัดพื้นที่ ความกว้าง ความยาว และความหนา - ทดสอบคุณภาพวัสดุตามมาตรฐานกรมทางหลวง (เอกสารแนบ) - กรณีปรับแก้รูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับพื้นที่ตามความจำเป็น(การถัวจ่ายในวงเงินตามสัญญา) ให้แจ้งผู้ว่าจ้างเพื่อขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาจ้าง ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ | มีนาคม 2566 - 'พฤศจิกายน 2566 | ไม่มี | ส่วนควบคุม งานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่12 (ชลบุรี) | 5
การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน | ปานกลาง | - การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) - การจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) | - มีผลทดสอบรับรองคุณภาพวัสดุประกอบการตรวจรับงานทุกครั้งก่อนวันตรวจรับงาน เช่น ผลตรวจสอบค่าดัชนีความขรุขระสากล (IRI) ผลการตรวจวัดค่าสะท้อนแสง ผลทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลการตรวจวัดค่าความเข้มไฟฟ้าแสงสว่าง - ตรวจสอบความกว้าง, ความยาวของงาน และความหนาของชั้นวัสดุ เช่น วัดความกว้างของผิวทาง ความยาวของโครงการ,ความกว้างและความยาวของเครื่องหมายจราจร, ความหนาของชั้นวัสดุ มีการเจาะ(Coring)เพื่อตรวจสอบความหนาของผิวทางต่อหน้าคณะกรรมการในวันตรวจรับวัสดุ - ตรวจสภาพพร้อมใช้งาน เช่นความเรียบของผิวทาง, ไฟฟ้าแสงสว่างทำงาน -การขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับ เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา และมีเหตุอันสมควร | พฤศจิกายน 2566 | ไม่มี | คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | 6
การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | ปานกลาง | -จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย | -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการคำนวณปริมาณงาน -ช่างควบคุมงานรายงานผลการก่อสร้าง(บรรยายสรุป) คุณภาพของงานและปริมาณงานที่จะทำการตรวจรับฯ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ตรวจสอบพื้นที่สนาม | พฤศจิกายน 2566 | ไม่มี | ส่วนควบคุม งานก่อสร้างทาง สำนักงานทางหลวงที่12 (ชลบุรี) | 7

## แบบประมาณการงบประมาณ(รวมงาน)
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงคมนาคม | แขวงทางหลวงจันทบุรี | แขวงทางหลวงจันทบุรี | โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี | 34411000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 240 วัน
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
2.1 งานดิน : Clearing and Earthwork และงานชั้นทาง Subbase, Base and Shoulder |  |  |  | 8139051
| 3. CLEARING AND GRUBBING จำนวน 24,000 ตร.ม. 4. EARTH EXCAVATION จำนวน 19,950 ลบ.ม. 5. HARD ROCK EXCAVATION จำนวน 70 ลบ.ม. 6. UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION จำนวน 100 ลบ.ม. 7. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT จำนวน 100 ลบ.ม. 8. EARTH EMBANKMENT จำนวน 1,595 ลบ.ม. 9. POROUS BACKFILL จำนวน 4 ลบ.ม. 10. SELECTED MATERIAL A จำนวน 2,395 ลบ.ม. 11. SOIL AGGREGATE SUBBASE จำนวน 2,380 ลบ.ม. 12. CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE จำนวน 3,345 ลบ.ม. | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง(SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 1 2.มาตรฐานดินถมคันทาง(มาตรฐานที่ ทล.-ม.102/2532) 3.มาตรฐานชั้นวัสดุคัดเลือก ก. (มาตรฐานที่ ทล.ม.208/2532) 4.มาตรฐานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (มาตรฐานที่ ทล.-ม.205/2532) 5.มาตรฐานพื้นฐานหินคลุก (มาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544
3.1 งานผิวทาง : Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat |  |  |  | 1373925
| 13. PRIME COAT จำนวน 15,565 ตร.ม. 14. TACK COAT จำนวน 27,905 ตร.ม. | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง (SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 1 2.มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Prime Coat (มาตรฐานที่ ทล.ม.402/2557) 3.มาตรฐานการลาดแอสฟัลต์ Tack Coat (มาตรฐานที่ ทล.ม.403/2531)
3.3 งานผิวทาง : Asphaltic Concrete, Penetration Macadam |  |  |  | 17090655
| 15. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 จำนวน 15,260 ตร.ม. 16. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 จำนวน 37,605 ตร.ม. | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง(SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 1 2.มาตรฐานแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete or Hot-Mix Asphalt) (มาตรฐานที่ ทล.ม.408/2532)
3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก |  |  |  | 873448
| 20. R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 จำนวน 34 ม. 21. R.C. CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) จำนวน 7 ลบ.ม. 22. R.C. CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) 25. R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-{3.60x3.60](ONE SIDE) จำนวน 2 แห่ง 26. SIDE DITCH LINING TYPE II จำนวน 185 ตร.ม. 27. RETAINING WALL TYPE 1B จำนวน 84 ม. | 1.STANDARD DRAWINGS FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION
3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง |  |  |  | 1607519
| 17. WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH 8.00 M.TO 12.00 M. AT STA.1+226.800 จำนวน 17 ม. 18. CONCRETE PILES SIZE 0.40 MX0.40 M จำนวน 192 ม. 19. EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.0+629 SIZE 2-[3.60x3.60] | 1.รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง (SPECCIFICATIONS FOR HIGHWAY CONSTRUCTION) เล่มที่ 2 2.คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
งานที่ไม่สามารถปรับราคาได้ |  |  |  | 5325200
| 1. REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION 176 ตร.ม. 2. REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. 26 ม. 28. SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS I TYPE II จำนวน 96 ม. 29. RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAIL จำนวน 72 ม. 30. KILOMETER STONE TYPE I จำนวน 2 ต้น 31. RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST จำนวน 170 ต้น 32. RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE จำนวน 2 ต้น 33. REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL จำนวน 14 อัน 34. REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER จำนวน 8 อัน 35. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE จำนวน 83 ต้น 36. RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M. จำนวน 79 ต้น 37. ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF จำนวน 91 ต้น 38. RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET จำนวน 4 ต้น 39. THERMOPLASTIC PAINT จำนวน 1,240 ตร.ม. 40. CURB MARKINGS จำนวน 12 ตร.ม. 41.ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด จำนวน 2 ชุด 42. TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION จำนวน 1 ชุด | 1.ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป-งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง (GENERAL SPECIFICATION) 2.รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง(การตีเส้น ลูกศร ขีดเขียนข้อความ) Specification For Road Marking
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  | 34409798

## แบบประมาณการงบประมาณ(แยกงาน)
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
| ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน |  | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| ศปท. กระทรวงคมนาคม | แขวงทางหลวงจันทบุรี |  | แขวงทางหลวงจันทบุรี | โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองตามอัตลักษณ์และวิถีชีวิตพื้นถิ่นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3587 ตอน บ้านถ้ำ – ยางระโหง อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี | 34411000 | เงินงบประมาณ | ประกาศเชิญชวน -วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 240 วัน
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) |  | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | REMOVAL OF EXISTING CONCRETE SLOPE PROTECTION | 176 | ตร.ม. | 27 | 4752
2 | REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS DIA.0.60 M. | 26 | ม. | 168 | 4368
3 | CLEARING AND GRUBBING | 24000 | ตร.ม. | 7 | 168000
4 | EARTH EXCAVATION | 19950 | ลบ.ม. | 53 | 1057350
5 | HARD ROCK EXCAVATION | 70 | ลบ.ม. | 402 | 28140
6 | UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION | 100 | ลบ.ม. | 58 | 5800
7 | SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT | 100 | ลบ.ม. | 673 | 67300
8 | EARTH EMBANKMENT | 1595 | ลบ.ม. | 567 | 904365
9 | POROUS BACKFILL | 4 | ลบ.ม. | 1209 | 4836
10 | SELECTED MATERIAL A | 2395 | ลบ.ม. | 620 | 1484900
11 | SOIL AGGREGATE SUBBASE | 2380 | ลบ.ม. | 659 | 1568420
12 | CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE | 3345 | ลบ.ม. | 852 | 2849940
13 | PRIME COAT | 15565 | ตร.ม. | 42 | 653730
14 | TACK COAT | 37905 | ตร.ม. | 19 | 720195
15 | ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 | 15260 | ตร.ม. | 324 | 4944240
16 | ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK GRADE AC 60-70 | 37605 | ตร.ม. | 323 | 12146415
17 | WIDENING OF EXISTING BRIDGE ROADWAY WIDTH 8.00 M.TO 12.00 M. AT STA.1+226.800 | 17 | ม. | 43191 | 734247
18 | CONCRETE PILES SIZE 0.40 MX0.40 M. | 192 | ม. | 1759 | 337728
19 | EXTENSION OF EXISTING R.C. BOX CULVERTS AT STA.0+629 SIZE 2-[3.60x3.60] | 8 | ม. | 66943 | 535544
20 | R.C. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. CLASS 2 | 34 | ม. | 4196 | 142664
21 | R.C. CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL) | 7 | ลบ.ม. | 3959 | 27713
22 | CONCRETE SLOPE PROTECTION | 224 | ตร.ม. | 436 | 97664
23 | STRIP SODDING | 11650 | ตร.ม. | 13 | 151450
24 | TOP SOIL | 1165 | ลบ.ม. | 394 | 459010
25 | R.C.HEADWALL FOR BOX CULVERT SIZE 2-[3.60x3.60](ONE SIDE) | 2 | แห่ง | 215962 | 431924
26 | SIDE DITCH LINING TYPE II | 185 | ตร.ม. | 367 | 67895
27 | RETAINING WALL TYPE 1B | 84 | ม. | 1257 | 105588
28 | SINGLE W - BEAM GUARDRAIL 3.2 MM. THICKNESS CLASS I TYPE II | 96 | ม. | 1768 | 169728
29 | RELOCATION OF EXISTING SINGLE W - BEAM GUARDRAIL | 72 | ม. | 176 | 12672
30 | KILOMETER STONE TYPE I | 2 | ต้น | 2352 | 4704
31 | RELOCATION OF EXISTING GUIDE POST | 170 | ต้น | 310 | 52700
32 | RELOCATION OF EXISTING KILOMETER STONE | 2 | ต้น | 417 | 834
33 | REFLECTING TARGET TYPE II FOR GUARDRAIL | 14 | อัน | 110 | 1540
34 | REFLECTING TARGET TYPE III FOR BARRIER | 8 | อัน | 116 | 928
35 | RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC SIGN PLATE | 83 | อัน | 360 | 29880
36 | RELOCATION OF EXISTING TRAFFIC R.C.SIGN POST SIZE 0.12x0.12 M. | 79 | ต้น | 357 | 28203
37 | ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF | 91 | ต้น | 37700 | 3430700
38 | RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) SINGLE BRACKET | 4 | ต้น | 17507 | 70028
39 | THERMOPLASTIC PAINT | 1240 | ตร.ม. | 367 | 455080
40 | CURB MARKINGS | 12 | ตร.ม. | 55 | 660
41 | ค่าธรรมเนียมขยายเขตการไฟฟ้าฯ สำหรับเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า ค่ามิเตอร์ และค่าหม้อแปลง พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ ครบชุด | 2 | ชุด | 218757 | 437514
42 | TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION | 1 | ชุด | 10449 | 10449
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |  |  |  |  | 34409798

## รายงานผลการจัดการความเสี่ยงรอบ2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ศปท. กระทรวง | ชื่อหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | LINK | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
กระทรวงมหาดไทย | จังหวัดจันทบุรี | ผ่านการอนุมัติแล้ว | Link ที่ 1 | เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว | https://www.chanthaburi.go.th/newsdepartment/detail/460/data.html
| แขวงทางหลวงจันทบุรี | ผ่านการอนุมัติแล้ว | Link ที่ 2 | เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว | http://chanthaburi.doh.go.th/chanthaburi/content/page/page/236664
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต |  | ผลการดำเนินการ
การคำนวณราคากลาง | สูง | กำกับให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง |  | - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่มีความสามารถในการคำนวณราคากลาง - คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโดยวิธีปกติ เนื่องจาก งบประมาณสูงกว่า 20 ล้านบาท (การคำนวณในระบบ e-GP กำหนดให้ใช้คำนวณเฉพาะงบประมาณระหว่าง 2 ล้านบาท ถึง 20 ล้านบาท - จัดทำข้อมูลแหล่งวัสดุในพื้นที่ เช่น การกำหนดแหล่งวัสดุที่มีคุณภาพสามารถ เลือกใช้ได้ - ทำตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุอย่างน้อย 3 แหล่ง เพื่อคัดเลือกราคาต่ำสุดที่จะนำมาใช้คำนวณราคากลางและมีผู้ตรวจสอบความถูกต้อง - ไม่ต้องส่งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง กรณีราคากลางสูง/ต่ำกว่า 15% ไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์
การกำหนด TOR หรือขอบเขตการจ้าง | ปานกลาง | พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  | -ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและร่างขอบเขตงาน (TOR) เฉพาะงานครอบคลุมครบถ้วน -กำหนดคุณภาพวัสดุและมาตรฐานการก่อสร้างด้วยคู่มือ ข้อกำหนด ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมทางหลวง -กำหนดคุณสมบัติเฉพาะ ให้กำหนด “หรือเทียบเท่า” ด้วยแล้ว
การนำร่างเอกสาร e-Biding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ | ปานกลาง | -กำหนดการนำร่างเอกสาร e-Bidding ประกาศขึ้นเว็บไซต์ตามข้อกำหนด พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 |  | - นำประกาศฯ ขึ้นเว็บไซต์ทั้งหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง (โดยงานพัสดุ) และหน่วยงานต้นสังกัด (โดยงานสารบรรณ) ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบไม่พบผู้วิจารณ์ - เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ครบถ้วนถูกต้อง
การคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา | ปานกลาง | -กำหนดให้ความเสมอภาคและผลประโยชน์ทับซ้อน |  | -ปลูกฝังจิตสำนึกในการให้บริการด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมและจัดอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน -ควบคุมกำกับดูแลให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน -จัดทำแบบฟอร์มให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางวิธีคัดเลือก
การก่อสร้างตามแบบรูปรายการ/การควบคุมงาน | สูง | -แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและช่างควบคุมงาน ที่มีความสามารถในด้านนั้น ๆ |  | -เป็นไปตามสัญญาเลขที่ จบ.25/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วันเริ่มสัญญา วันที่ 22 มีนาคม 2566 วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลาทำการ 240 วัน เงินค่างาน 31,827,400 บาท '- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ดังนี้ 1.นางกชพร ไกยสุทธิ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี ประธานกรรมการ 2.ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี กรรมการ 3.รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี(ฝ่ายวิศวกรรม) กรรมการ 4.หัวหน้าหมวดทางหลวงเขาคิชฌกูฎ กรรมการ 5.นายไพบูลย์ พรหมบังเกิด วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการและผู้ควบคุมงาน '- ผู้รับจ้าง ส่งแผนการปฏิบัติงานตามระยะเวลาสัญญาจ้าง - ผู้ควบคุมรายงานการปฏิบัติงานรายวัน ประกอบด้วย รายงานสภาพอากาศแต่ละวัน ชนิดเครื่องจักรกลที่ใช้ในการทำงาน จำนวนคนงาน - ผู้ควบคุมงานถ่ายภาพประกอบการทำงานของผู้รับจ้างในแต่ละขั้นตอน - ผู้ควบคุมงานรายงานผลงานประจำเดือน พร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค - ผู้ควบคุมงานการพิจารณาผลงาน ช้า/เร็วกว่าแผนงาน เพื่อการพิจารณาการตัดสิทธิ์
การตรวจรับพัสดุ/การตรวจรับงาน | ปานกลาง | - การตรวจรับงานด้านคุณภาพ (ผลทดสอบวัสดุ) - การจรวจรับงานด้านปริมาณ (การตรวจวัด) |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ
การใช้จ่ายงบประมาณ (เบิกจ่ายค่างาน) | ปานกลาง | -จัดทำเล่มเอกสารคำนวณปริมาณงาน ประกอบการเบิกจ่าย |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากงานยังไม่แล้วเสร็จ
ข้อมูลรายงานฯ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566